Viru _, Tallinn

Projekteerimis ja ehitustööde hanke tingimused.

2019

Sisukord

- Üldteave

- Pakkumiskutse eesmärk ja ulatus

- Pakkumiskutse juhised

- Pakkumise täitmise nõuded

- Graafik

- Pakkumise hindamine ja tingimused

- Muud tingimused, lisateave ja kirjavahetus

- Üldteave

_________ Eesti OÜ avaldab  _________ _______ kaupluse projekteerimis- ehitustööde hanget, aadressil Viru 4, Tallinn.

  - Hanke kirjeldus.

Antud projekteerimis- ja ehitustööde hanke raames tuleb koostada vajalikud projektid ehitus- ja kasutusloa saamiseks ning nende alusel teostada ehitustöid. Kuna objekt asub Tallinna kesklinnas, siis tuleb ka eraldi koostada tegevuskava ning kooskõlastada selle Muinsuskaitseametiga. Aluseks tuleb võtta ______ ____ __ poolt tehtud joonised + hanke käigus tehtud või antud juhised ja kirjeldused.  Objektiga saab tutvuda ka kohapeal eelnevalt leppides Hankijaga kokku, alates 21.01.19.a.

Teostavate tööde lühikirjeldus:

    - Kelder.

Keldris tuleb teha tugevdused 1. korrusele tuleva lifti alla + ka sissepääsu ala lae tugevdamiseks. Tugevduslahenduste kohta koostatakse eraldi projekt ning edastatakse pakkujatele täpse pakkumise koostamiseks. Orienteeruva lahendusega võib tutvuda hanke dokumentides.

    - Esimene korrus.

Lammutatakse mittevajalikud kipsseinte konstruktsioonid; lammutatakse kipslaed ainult müügisaali osas tagaruumides jäävad olemasolevad laed; võetakse põrandaplaat ülesse; paigaldatakse uued kipsseinte osad vastavalt tehnoloogia plaanile, ehitatakse uued ripplaed vastavalt interjöörprojektile, paigaldaks uus uks müügisaali ja abiruumide vahel; tehakse uus kaabeldus pp-de jaoks ja valgustuse jaoks (valgustuse plaan tuleb eraldi hiljem);  ventilatsioonsüsteem jääb olemasolev, tuleb kohendada ventilatsiooni lõpppunktid vastavalt uue lae lahendusele; paigaldada uus kubu vastavalt tehnoloogiale koos ventilaatoriga ning tuua torud hoonest välja; paigaldada automaatuksed sissepääsu juures; müügisaalis tekitada kanalisatsioon külmikute ja valamute jaoks; müügisaalis paigaldada dekoratiivelemendid vastavalt interjöörprojektile; müügisaalis sentele uus viimistlus; abiruumides teha seinte ja lagede kohtparandused + viimistlus; välistreppole paigaldada teisaldav kaldtee.

    - Peatrepp:

Peatreppi sisse paigaldatakse lift mille šaht jookseb esimese korruse põrandast kuni teise korruse laeni, šaht on ehitatud metallpostidest, šaht tuleb kipsiga kinni katta ja ära viimistleda, lifti paigaldus on Hankija otsetarne, trepikoja seinad viimistleda vastavalt interjöörprojektile.

    - Teine korrus:

Müügisaali osas eemaldatakse ripplagi; plekkist tehtud dekoratiivsed ripplae elemendid koos valgustitega tuleb maha võtta ja üle anda hoone omanikule; müügisaali osas seintele uus viimistlus vastavalt interjöörprojektile; uued ripplaed vastavalt interjöörprojektile; ventilatsiooni lõpppunktid kohendada vastavalt uue ripplae lahendusele; paigaldada täiendav konditsioneer koos väli plokiga õues; teostada elektri kaabeldustööd vastavalt tehnoloogia plaanile uus kaabeldus pp-de jaoks ja valgustuse jaoks; tõsta peakilbi amperaaz 80A-lt kuni 120A-ni; abiruumides elektritööd vastavalt tehnoloogia plaanile, teha uued veevõtu ja kanalisatsioonikohad koristaja ruumis vastavalt tehnoloogia plaanile; abiruumides seinte osaline ümber ehitus vastavalt tehnoloogiale, seinad ja laed abiruumide – kohtparandus + värvimine.

    - Vasi ja kanalisatsioon

Esimesel korrusel korjata kõik

    - Elekter

Teisel korrusel ruumis nr. 10 on olemasolev vana elektrikilp võimgusega 100A. Antud kilp tuleb täielikult demonteerida, projekteerida uus kilp, mille komplekteerida lähtudes ______ spetsifikatsioonist. Valgustuse jaoks projekteerida ja paigaldada eraldi juhtimiskilp lähtuvalt _____ _ ehituskataloogi elektriosa väljavõttest.

Esimesele korrusele laotsoonis pendel ukse juurde ette näha uus elektrikilp (toide tuua keldrist, täpsustatakse tööde käigus, võimalik kasutada 40A). Antud kilbis lahendada külmikute toide ja võimalusel ka muu seadmete toid, millised asuvad 1. korrusel.

    - Tagatrepp.

Seinad viimistleda vastavalt interjöör projektile, trepi astmed ja käsipuud puhastada ja üle värvida vastavalt muinsuskaitse nõutele.

    - Muud tööd

Esimesel korrusel, tagaruumides põrandale teha väike pandus, et saaks kärud liigutada + lisaks paigaldada rv piire, 1,1 m kõrge aste peale, kohale, kus ei ole pandust;

  - Lähtedokumendid:

    - Lisa 1 – ______ _ alusjoonised (tehnoloogia, spetsifikatsioon Excel fail, fassaad, interjöör, valgustuse plaan).

    - Lisa 2  - Töömahtude loendi reeglistik.

    - Lisa 3 – Töömahtude loend.

    - Lisa 4 - Töövõtulepingu projekt. (esitatakse hiljem, hanke käigus)

    - Lisa 5 – Objekti fotod.

    - Lisa 6 – Olemasoleva hoone joonised.

    - Lisa 7 – Express poodide fotod (näidispoodide fotod).

- Pakkumiskutse eesmärk ja ulatus

  - Töövõtu koosseis

Kaupluse projekteerimis- ja ehitustööd peatöövõtu meetodil. Tööd on vaja teostada ranges vastavauses Tellija poolt üleantud dokumentatsiooniga.

  - Töövõtu koosseise ei kuulu:

- Mööbli ja seadmete tarne ja paigaldus, müügisaali valgustuse paigaldus.

  - Töövõtu orienteeruv aeg.

Projekteerimis ja ehitustöödega tuleb alustada esimesel võimalusel. Hankija soovib Lepingut sõlmida veebruari kuu jooksul. Võimalusel tuleb töid teostada paralleelselt, nii, et mai alguses oleks valmis ja kasutusluba saadud.

- Pakkumiskutse juhised

  - Konfidentsiaalsus

______ käsitleb pakkumiskutses toodud kogu teavet konfidentsiaalsena, selles sisalduv informatsioon kuulub ______ ning seda teavet võib kasutada ainult antud pakkumise tegemise raames. Pakkumise esitajal ei ole antud teavet õigus edasi anda kolmandatele osapooltele, v.a kui ______ on eelnevalt andnud vastava kirjaliku nõusoleku ja teabe saaja on kohustunud hoidma teavet konfidentsiaalsena. ______ võib igal ajal nõuda kogu materjali tagastamist.

  - Pakkumisega seotud kulud

Pakkuja kohustub kandma kõik pakkumise ettevalmistamise, esitamise, esitlemise ja osalemisega seotud kulud.

Pakkujale ei hüvitata seoses hankes osalemise ja pakkumise esitamisega mistahes kulusid.

  - Pakkumise kehtivus

Nõutav pakkumise jõusoleku aeg on 6 kuud pakkumise esitamise päevast.

- Pakkumise täitmise nõuded

  - Pakkuja poolt esitatavad dokumendid

- Täielikult täidetud ______ _____ __ poolt esitatud pakkumise vorm (formaat xls.);

- Kehtivate MTR registreeringute nimekiri kõikidele tööliikidele;

- Projektile planeeritava meeskonna CV-d.

- Planeeritavate alltöövõtjate nimekiri.

- Ehitustööde ajagraafik, vt. punkt 5.

- Referentsid. Kuni 5 aastat vana, kuni 10 tk.

- Pakkuja kinnitus selle kohta, et Pakkuja on tutvunud lähteülesandega ning Tellija poolt väljastatud lisa-informatsiooniga eelpoolnimetatud rekonstrueerimistööde teostamiseks ja nõustub täielikult Tellija poolt esitatud tingimustega.

  - Pakkumise hinna väljendamise viis

Pakkumine peab olema koostatud Tellija poolt ette antud pakkumise vormis, xls tabelis. Pakkumises tuleb ära täita kõik vastavad tabeli lahtrid. Pakkumise vormi/tabeli muutmine ei ole lubatud. Juhul, kui tabelis puudub vajaliku töönimetusega rida, võib luua uus alamrida sobiva tööiseloomuga peatükis. Kõik uued read tuleb värvida kollaseks. Kõikides ridades „muud tööd“ tuleb kommentaarides kirjeldada, millised tööd on arvestatud antud punktis. Pakkumises, veerus „kommentaarid“, tuleb kirjutada kõikide pakutud seadmete täpsed margid vastava töö nimetuse reas.

- Graafikud

Pakkuja on kohustatud esitama ehitustööde graafikut koos pakkumusega. Ehitustööde graafikus peavad olema vähemalt järgmised etapid:

  - Lepingu sõlmimine

  - Muinsuskaitse ametiga töökava kooskõlastamine

  - Projekti valmis.

  - Ehitusloa taotlemine

  - Ehitusloa kätte saamine.

  - Ehitustööde teostamine.

  - Kasutusloa taotlemine.

  - Kasutusloa kätte saamine.

Graafik peab olema koostatud selliselt, et peale Lepingu sõlmimist Pakkuja saab teostada töid selle alusel. Tellija jätab endale õiguse muuta graafikutele esitatavad nõuded (nõuda detailsemaid graafikuid) enne Lepingu sõlmimist.

- Pakkumise hindamine ja tingimused

  - Tingimused

______-l on ainuõigus valida pakkumisi välja või lükata neid osaliselt või terviklikult tagasi ilma, et ta oleks kohustatud esitama oma otsuste põhjuseid.

Pakkumine ei tohi vähendada hanke mahule, kvaliteedile ega ajale esitatud nõudeid, kitsendada tellija õigusi ega vähendada pakkuja kohustusi.

Pakkumisi hinnatakse vastavalt hindamiskriteeriumitele.

  - Hanke läbiviimise kord

Pakkumiste hindamine toimub kahes voorus:

- 1. voor – Hindamise tulemusena valitakse välja 3-4 ettevõtet kellega jätkatakse läbirääkimisi teises voorus.

- 2. voor -  Täpsustatakse esitatud pakkumisi ja läbirääkimiste tulemusel otsustatakse hanke võitja, kellega ______ ____ __ sõlmib peatöövõttu lepingu.

  - Pakkumise hind

Hind peab sisaldama veel peale ehitustööde, materjalide, mehhanismide maksumuse:

- Kõiki kulutusi ehitusaegsete ja garantiiaegsete tagatiste hankimiseks;

- Kõiki vajalikke lisa- ja abitöid ning kulutusi, millised tuleb teha tööde teostamiseks, teostatud tööde kaitsmiseks ja nõuetekohaseks üleandmiseks;

- Kõikide lubade ja kooskõlastuste hankimist;

- Kulutusi nõuetele vastava üleandmisdokumentatsiooni esitamiseks Tellijale.

  - Hindamine ja hindamise kriteeriumid

Pakkumiste võrdlemisel ja hindamisel lähtub Tellija:

- Pakkumise hinnast

- Ehitustööde ajagraafikust;

- Pakkuja eelnevat kogemusest.

- Muud tingimused, lisateave ja kirjavahetus

  - Muud tingimused

- Kõigi projekteerimisest ja ehitustegevusest tulenevate kooskõlastuste, teavituste ja lubade hankimine kuulub töövõtja kohustuste hulka.

- Töövõtja peab ennast varustama ajutise kommunikatsioonidega ning tasuma nende tarbimise eest kuni valmis hoone üleandmiseni.

- Tellija  jätab endale õiguse teha muudatusi konstruktiivsete osade, kasutatavate materjalide ja siseviimistluslike detailide ning ka mahtude osas.

- Täpsustused ja märkused, mis puudutavad pakkumisdokumente, on vajalik esitada pakkumise ajal ning kirjalikus vormis. Märkuste mitteesitamisel loetakse pakkumisdokumendid märkusteta vastuvõetuks.

- Vajadusel objekti saab külastada. Eelnevalt tuleb Tellijat teavitada külastamise soovist ja kokku leppida ajas.

- Elektritööde kilpide pakkumisel tuleb arvestada sellega, et enne kilpide valmistamist Töövõtja on kohustatud esitama Tellijale kilpide tootejoonised kooskõlastamiseks.

- Hankija palub pakkumuste esitamise tähtaja jooksul Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust viivitamatult. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h rahalist nõuet.

- Juhul, kui hankedokumentide erinevates dokumentides esineb erineva rangusega tingimusi, tuleb pakkumuses arvestada kõige rangemate tingimustega.

- Töö tegemise käigus Töövõtja on kohustatud piirama objekti territooriumi kinnise, mitte läbipaistva piirdeaiaga, või paigaldama presenti tavalise võrkaia peale.

  - Peamised lepingulised tingimused

- Ehitustööd teostatkse ilma ettemaksu algetapil;

- Tööde alustamisel tuleb esitada 10% täitmistagatis.

- Ehitustööde eest makstakse teostatud tööde aktide alusel 30 kalendripäeva jooksul;

- Garantiiperiood on 3 aastat (eraldi esitada pakkumist lisa aasta garantiiperiodile);

- Garantiisumma – 5 % kogu maksumusest (Panga garantii).